108年3月總務簡訊
本校近期重要建設工程進度表：
項次	工程位置	工程名稱	工程主要節點	工程進度與執行內容
1	工具機學院大樓	公共藝術設置	決標日期：1070807 / 開工日期：1070814 / 完工日期：1071211 / 驗收日期：1071219	設置完成報告書經台中市政府文化局初審後，廠商業於2月26日修正完畢(並提送修正後版本)，本校於3月4日函送文化局審查核定。
2		室內裝修工程 / (隔間部分)	決標日期：1070919 / 開工日期：1070925 / 完工日期：1071110 / 驗收日期：1071128	已完工驗收並付款至90%，已洽廠商儘速積極辦理申請室內裝修合格證明作業。
3		藝術中心裝修工程	決標日期：1071121 / 開工日期：1071208 / 完工日期：1080406(預計) / 驗收日期：	施工中，截至108年2月底止之預估及實際進度均為70%。
4	新校區	南側景觀及道路交通等改善工程	決標日期：1070710 / 開工日期：1070903 / 完工日期：1080131 / 驗收日期：1080306	已完工，目前辦理驗收結案事宜。
5		開發案環境影響差異分析	決標日期：1060905 / 開工日期：1061006 / 完工日期： / 驗收日期：	變更開發計畫(依台中市都發局已於107.12.14日召開專案小組審查會議結論辦理資料修正)已於108.02.20日函送台中市政府審查中。
6		北側整地排水及步道設置等工程	決標日期：1070911 / 開工日期：1071024 / 完工日期： / 驗收日期：	施工中，至2月底預定進度71.85%，實際進度87.64%。
7		運動場看臺工程委託技術服務	訂約日期：1070529 / 規劃完成日期：1070611 / 設計完成日期：1070908	經2月13日召開細設調整審查會議(暫不施作頂蓋)，決議申請無頂蓋之建築執照；俟全校區數值測量完成並指定建築線後，續辦工程發包作業。
8		運動場看臺植栽移植工程	決標日期：1071029 / 開工日期：1071120 / 完工日期：1080418 / 驗收日期：	廠商於108年1月25日完成第二次斷根作業，預計於108年3月現勘移植地點(指定樹穴)。
9		東南側營舍整修工程	決標日期：1071128 / 開工日期：1071220 / 完工日期：1080418(預計) / 驗收日期：	施工中，截至108年2月底預定進度為55%，實際進度62%。
10	青永館	「青永館游泳池部分熱泵主機汰換暨系統整修工程」委託技術服務	訂約日期：1080102 / 規劃完成日期：1080222 / 設計完成日期：1080222	預訂於3月5日召開設計圖算審查會議，俟會議結果再辦理後續工程發包事宜。
11	污水處理廠	設備更新工程	決標日期：1070731 / 開工日期：1070820 / 完工日期：1080416(預計) / 驗收日期：	施工中，截至108年2月底實際進度為97%，將辦理變更設計增加污水進流前之暫存池處理設施。
12	污水處理廠旁	「資源回收站新建工程」委託技術服務	訂約日期：1071211 / 規劃完成日期：1080116 / 設計完成日期：	預計於108年3月7日召開細部設計審查會議。

2.積極辦理校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔及場地管理等各項事務支援工作。
3.108年2月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於108年2月22日清運完畢。目前彈藥庫垃圾子母車僅提供清運一般垃圾。
4.持續受理本校場地借用事宜，108年2月份申請時數計865小時。
5.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
(1) 本年度全校設備費127,796,000元，截至2月28日止已支付3,234,477元。
(2) 108年2月份辦理各單位財務採購案決標金額約計新臺幣122萬餘元。
6.積極處理本校事務支援申請案件，108年2月份申請件數計45件。
7. 於108年2月14日更新全校分機號碼表。
8. 辦理行政大樓四樓會議室不斷電系統汰換。
9. 辦理資訊公開公告「107年度辦理100萬元以上採購案件一覽表」。
10.駐警隊工作報告：
1. )協助調閱監視畫面計2件。
2. )受理第二階段兼任教師申辦107學年度下學期停車識別證作業。
3. )受理在校生及轉、復學學生車證申補辦作業。
4. )第一機車停車場施作重新劃線工程。
5. )準備108年3月28日外部評鑑資料-駐警隊部分。
6. )簽辦「第17屆校園交通安全管理暨教育委員會委員異動」乙案。
11.持續辦理報廢減帳作業。
12.依財政部國有財產署「國有財產產籍管理作業要點」第19點之規定製作國有財產增減表及增減結存表月報、季報、年報，並函報教育部。
13.製作全校財產、非消耗品及無形資產之入帳、減損相關表件。
14.辦理固定資產攤提折舊作業。辦理庫發品發放及結存統計作業。108年盤點計畫暨初盤與復盤相關作業
15.辦理評鑑相關業務。
16.持續改善現行財產管理系統軟設備，並規劃新系統模組之汰換，與虛擬化伺服器作業，以利線上財管作業，並落實採購端經辦人登錄作業，未來將採全面線上作業模式。廠商將於3/14至本校Damo，早上先向本組解說，下午3:00邀請總務長及主秘與會(行政大樓三樓會議室)。
17.持續辦理107學年度校園規劃小組相關業務。
18.教育部要求本校處理勤益段13地號，被鄰居占用做資源回收造成的髒亂，經洽詢本校法律顧問2位律師，皆建議在297巷構築圍牆請營繕組協助，以免再被占用。
19.本校108年度盤點作業，自108年3月4日起至3月29日止，為各單位進行初盤作業。財物保管人初盤後，務必填寫各類別初盤紀錄表及盤點缺失明細表(無缺失免填)，請單位財產管理人員於4月8日前，將保管人各類別初盤紀錄表及盤點缺失明細表彙整擲回保管組，以利複盤改善作業。請各單位依盤點計畫進行初盤，「108年度盤點」小貼紙如有不足可至保管組領取。
20.保管組訂於108年4月15日起至6月28日止，辦理全校年度財產（含無形資產、非消耗品）複盤，請同仁們配合表定時間受盤。。
21.為凝聚本校師生對校園發展之共識，特舉辦本校「校園道路建物及其他空間命名徵選活動」，自2月25日起至5月18日截止。請惠予宣傳並請鼓勵所屬同仁、學生踴躍參加。徵選辦法及活動表單請逕至本校首頁網站 https://goo.gl/forms/oyac7BRwJEUwKA4O2 道路命名投稿， https://goo.gl/forms/DGg04iQJsRlx486q1 建物及其他空間命名投稿。
或進入本校首頁 http://web2.ncut.edu.tw/bin/home.php 校園命名網路投稿。
22.本校108年2月份線上簽核公文績效指標79.19%(1153/1456)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率78.49%(1153/1469)。
23.本處108年2月份線上簽核公文比率83.45%(116/139)，其中線上簽核公文佔收創文比率78.38%(116/148)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
24.108年2月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數20件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)515件，其中全程線上簽核數224件，電子公文(當月結案)歸檔1472件，發文平均使用日數為1.92。
25.完成新進同仁、轉單位同仁、退休同仁及單位名稱之電子公文異動設定。
26.配合單位(公關室、校務研發中心)新設、主管異動及任命，完成電子公文機關組織及單位角色設定、主管電子職章設定作業，並就未完成公文陳核作業之公文進行流程修正。
27.為辦理本校管有之81年12月31日前已屆移轉年限之永久檔案保存價值鑑定，依規定並配合學年主管聘任期程，簽准設置「檔案保存價值鑑定小組」在案(一任兩年107年8月1日至109年7月31日)。
28.依據教育部108年2月14日臺教秘(四)字第1080017173號函，教育部訂於108年4-6月蒞校進行檔案管理作業成效訪視。目前已完成文書檔管中長程計畫書、108年度工作計畫書及自評表初稿(規劃3/13由主秘召開第一次填表及佐證資料整理分工協調會議)。
29.為提升檔管作業品質，已接洽國立臺中教育大學總務處文書組，暫定3月22日前往觀摩該校檔管作業(標竿學習)。
30.本校108年度綠色採購比例，截至2月底止為88.75%，尚未符合教育部規定本年度需達90% 標準之要求，賡續宣導綠色採購規定。
31.本校申請臺中市107年政府住商節能補助案，該府承辦單位已完成抽驗作業，現正辦理撥款事宜。本校將續申請(1)國秀樓課表管理系統、(2)工程館照明燈具汰換及(3)勤益學舍空調汰換等3項補助。
32.參加教育部「學校安全衛生輔導工作分區推展計畫」，預訂本(3)月18日上午接受該部委員來校實施「校園職業安全衛生管理制度認可驗證」。
33.本校母性健康保護計畫日前業簽奉核定頒布在案，本組正據以執行，目前正進行8位妊娠中或產後未滿1年同仁之職場風險評估。
34.賡續辦理本校「國有公用不動產設置太陽光電發電標租案」；督導本校污水處理廠設備更新工程。
35.出納組重要工作事項
)辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
(2 )辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
(3 )辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
(4 )辦理107學年度第二學期學雜費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
(5)配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
(6)辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
(7)辦理零用金(小額)支付工作。
(8)配合學校校務基金運作辦理定期存款作業事宜。
(9)配合學校各項支出辦理支票開立支付作業。
(10)辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
(11)辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
(12)辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
(13)完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制。
(14)完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
(15)完成本校經管帳戶清理相關業務。
(16)本校目前定存資金共計截至108/02/28總定存值1,226,564,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約229,426,959元（統計至108年03月03日）。
(17)二月份電子支付款共支付212,400元。