108年8月總務簡訊
本校近期重要建設工程進度表
項次	工程位置	工程名稱	工程主要節點	工程進度與執行內容
1	新校區	開發案環境影響差異分析	決標日期：1060905 / 開工日期：1061006 / 完工日期： / 驗收日期：	變更新校區開發計畫書部分，目前依台中市政府召開本市區域計畫委員會第7次會議審議結論及都發局108.8.5日函文意見辦理修正中，澔宇公司預定於108.8.12日完成修正。
2		運動場看臺工程委託技術服務	訂約日期：1070529 / 規劃完成日期：1070611 / 設計完成日期：1070908	建築執照已於六月取得，正辦理五大管線審查及工程發包作業(已上網公開招標)。
3		運動場看臺 / 工程	決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	108年7月17日第一次開標結果流標(無廠商投標)，經辦理第二次上網公告，預計於8月13日開標。
4		學生宿舍新建工程委託規劃設計監造	訂約日期：1080618 / 規劃完成日期：1080610 / 基本設計完成日期：1080812 / 細部設計完成日期：	建築師事務所於6月24日進入基本設計階段，期間配合本校召開二次工作會議；預計於8月13日召開基本設計成果審查會議。
5		學生宿舍新建工程地質鑽探工程	決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	108年7月22日第一次開標結果流標(無廠商投標)，經辦理第二次上網公告，預計於8月7日開標。
6	青永館	青永館游泳池部分熱泵主機汰換暨系統整修工程	決標日期：1080430 / 開工日期：1080515 / 完工日期：1080815 / 驗收日期：	施工中，截至108年7月底預定進度為95%，實際進度為98%，超前3%。
7	污水 / 處理廠	設備更新工程	決標日期：1070731 / 開工日期：1070820 / 完工日期：1080619 / 驗收日期：1080710	目前向台中市環保局辦理水措許可證申請中。
8	污水處理廠旁	「資源回收站新建工程」委託技術服務	訂約日期：1071211 / 規劃完成日期：1080116 / 設計完成日期：修正中。	辦理細部設計作業中，工程基地鑽探完成並申請建築執照作業中。
9	創新研發大樓	創新研發大樓整修工程	決標日期：1080508 / 開工日期：1080527 / 完工日期：1080715 / 驗收日期：1080801	已於108.8.1完成驗收。
10	機械工程館	機械工程館廁所整修工程	決標日期：1080604 / 開工日期：1080624 / 完工日期：1081015(預計) / 驗收日期：	施工中，截至108年7月底預定進度為22.91%，實際進度為22.95%，超前0.04%。

2.積極辦理新校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔。
3.持續督導及維護本校環境清潔及場地管理等各項事務支援工作。
(1)於108年7月5日進行工具機大樓、圖書館停車場車道排水溝及勤益大道排水溝清理作業。
(2)於108年7月10日至7月18日進行全校各大樓水塔清洗作業。
(3)於108年7月16日至7月18日進行校區樹木修剪作業。
(4)於108年7月16日至7月26日進行全校割草作業。
(5)原垃圾場(舊址彈藥庫)為配合教學使用自108年7月22日起遷移至以下位置。

4.108年7月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於108年7月17日清運完畢。目前彈藥庫垃圾子母車僅提供清運一般垃圾。
5.持續受理本校場地借用事宜，108年7月份申請時數計3150小時。
6.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
(1)本年度全校設備費127,796,000元，截至7月30日止已支付44,700,644元。
(2)108年7月份辦理各單位財務採購案決標金額約計新臺幣1295萬餘元。
(3)配合辦理創新研發大樓2樓及4樓教師研究室各項設備採購事宜。
7.積極處理本校事務支援申請案件，108年7月份申請件數計56件。
8.駐警隊工作報告：
 (1)協助調閱監視畫面計1件。
(2)受理專、兼任教師、新、舊學生及契約廠商申辦108學年度停車識別證作業。
(3)辦理安全門禁管制案及汰換全校監視系統案採購事宜。
(4)辦理第18屆校園交通安全管理暨教育委員會遴選委員作業。
(5)協處規劃美安美台公司、麗富康公司借用本校場地停車及其收費事宜。
(6)交通服務隊學生與駐警隊隊員進行汽機車違規取締。
(7)108年8月開始，來賓入校無須換證按鈕取票即可進入校園。
9.本校新的財產管理系統已完成初版之開發，並於8/6及8/13日辦理本組管理人員系統教育訓練及測試作業。預計10月初進行資料轉檔作業，並於10月下旬舉辦全校使用者教育訓練。
10.本校108年度報廢財產物品之計畫業經核定，由各單位於8月底前簽請鈞長核定後辦理，本年度廢品點收期間為9/16至10/18日，每日上午9時至12時15分，下午時段為財物審核產籍建置及配合驗收作業，無法受理點收廢品作業。本校108年度盤點作業，至今仍有單位未將初盤表繳回，也有老師因出國或休假或特殊原因，無法於期限內完成盤點，請前開單位及老師或同仁請盡速接受複盤，以利本組辦理後續相關作業。
11.配合辦理本校分層負責明細表及SOP修改相關事宜。
12.持續辦理本校勤益段13地號(鄰接297巷)部分土地被占用之排占業務，及處理該巷現有巷道相關事宜。
13.辦理108年度內部稽核相關事宜。
14.本校108年7月份線上簽核公文績效指標79.69%(1236/1551)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率78.98%(1236/1565)。
15.本處108年7月份線上簽核公文比率83.91%(146/174)，其中線上簽核公文佔收創文比率81.11%(146/180)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
16.108年7月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數34件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)554件，其中全程線上簽核數256件，電子公文(當月結案)歸檔1572件，發文平均使用日數為2.45。
17.完成新進同仁、轉單位同仁、退休同仁及單位名稱之電子公文異動設定。
18.教育部已於108年6月10日蒞校進行檔案管理作業成效訪視，訪視委員意見已到校，相關辦理情形回應說明依限於108年8月16日前函報教育部；無法立即改善事項，將據以修正文書組短、中、長程發展計畫，爭取學校人力、空間及經費改善檔管作業環境。
19.「國立勤益科技大學檔案徵集計畫」(草案)，簽奉校長108年6月10日核可，提請檔案保存價值鑑定小組會議就徵集方式及範圍進行審議，並經審議小組108年7月30日會議修正通過。
20.週五共同補休日實施期間，暫停受理公文收發及分文、郵件簽收及轉發、文書用印作業等各項業務。倘遇緊急案件必須於共同補休日(週五)至總務處文書組洽辦，本組同仁緊急應變成員(依業務屬性及住家遠近考量)分別為楊景如0919-067697、施慧敏0923-321980，協處緊急案件。
21出納組重要工作事項：
1. )辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
2. )辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
3. )辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
4. )辦理107學年度暑修第二梯製單及收入解繳、統計分析等事宜。
5. )配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
6. )辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
7. )辦理零用金(小額)支付工作。
8. )配合學校校務基金運作辦理定期存款作業及學校各項支出辦理支票開立支付作業。
9. )辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
10. )辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
11. )辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
12. )完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制及本校經管帳戶清理相關業務。
13. )完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
22.本校目前定存資金共計截至108/7/31總定存值1,399,084,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約123,852,093元（統計至108年08月03日）。
23.7月份電子支付款共支付4,723,675元。