109年2月總務簡訊
本校近期重要建設工程進度表
項次	工程位置	工程名稱	工程主要節點	工程進度與執行內容
1	新校區	開發案環境影響差異分析	決標日期：1060905 / 開工日期：1061006 / 完工日期： / 驗收日期：	變更新校區開發計畫書部分，台中市政府都發局已於108.09.05日審查同意。另環境影響差異分析報告部分，澔宇公司已依環評大會審查結論完成修正且於109年2月5日函報本校，本案刻正將該修正資料簽核中，俟奉核後即可函送市府環保局審查。
2		運動場看臺新建工程	設計完成日期：1070908 / 決標日期：1081119 / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	已完成開工前置作業，俟逕流廢水削減及空氣汙染防治等相關計畫經市府環保局核定後，即可開申報開工。
3		學生宿舍新建工程	規劃完成日期：1080610 / 基設完成日期：1080812 / 細部設計完成日期：1081108	建築師已完成細設作業並辦理建造執照申請，本組刻正進行工程招標相關作業，預計於2月辦理公開閱覽。
4		學生宿舍新建工程樹木移植	決標日期：10月23日 / 開工日期：11月4日 / 完工日期： / 驗收日期：	本案於108年10月23日開決標，並於108年11月4日開工，履約期限130日曆天(109.3.13)，現正辦理移植作業。
5		新校區北側綠籬及其他景觀與排水改善等工程	決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	本案設計公司已於108.12.27日將第2次審查修正圖說資料函送本校，目前發包文件簽核中，俟簽准後即辦理後續上網發包事宜。
6		新校區北側景觀及步道設施等工程	決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	本委託技術服務採購案，訂於109.1.15日辦理評選會議，目前辦理議價(約)相關作業中。
7		學生活動廣場新建工程	決標日期：1081210 / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	本案於108.12.10日決標，本工程逕流廢水污染削減計畫審核部分，業於109.2.5日經台中市環保局函文備查，本案將依契約規定通知施工廠商辦理開工事宜。
8	污水處理廠北側	「資源回收站新建工程」	決標日期：1081126 / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	目前辦理開工前準備工作。
9	勤益學舍	勤益學舍1樓無障礙廁所整修工程	決標日期：1090107 / 開工日期：1090113 / 完工日期：1090210(預計) / 驗收日期：	施工中。
10	工程館及創新研發大樓	工程館等整修工程	決標日期：1090108 / 開工日期：1090205 / 完工日期：1090320(預計) / 驗收日期：	施工中

2.積極辦理校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔及場地管理等各項事務支援工作。
(1) 於109年1月13日至1月17日進行校區割草作業。
(2) 於109年2月6日至2月7日進行校區榕樹修剪枝葉作業。
(3) 辦理各大樓水塔清洗作業。
3.109年1月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於109年1月16日清運完畢。目前垃圾場子母車僅提供清運一般垃圾。
4.持續受理本校場地借用事宜，109年1月份申請時數計382小時。
5.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
(1)109年1月份辦理各單位財務採購案決標金額約計新臺幣1,724萬餘元。
   (2)辦理109年度圖書館電子資源及電子書驗收、核銷作業。
6.積極處理本校事務支援申請案件，109年1月份申請件數計48件。
7.因應武漢肺炎疫情，相關防治工作如下：
(1) 已於109年2月4日及6日完成整棟誠樸學舍公共空間、各房舍及浴廁消毒作業，作為有需要健康自主管理管理學生留宿使用。
(2) 於109年 2月13日完成誠樸學舍四周環境消毒。
(3) 於109年 2月14日完成圖書館及體育室的場館消毒。
(4) 於每日上午及下午將公共區域扶手、門把及電梯擦拭消毒。
(5) 辦理各項防疫物資採購，並發放各一級單位一瓶600cc75%酒精。
(6) 各大樓酒精自動噴霧器已安裝完成，地點位置如附圖。

8.駐警隊工作報告：
1. 協助調閱監視畫面計2件。
2. 於109年1月2日計時收費車車牌辨識系統正式啟用。
3. 辦理「函發第40次校園交通安全管理暨教育委員會會議紀錄」乙案。
4. 配合營繕組新校區新宿舍等工程，辦理機車動線異動、柵欄機移機、地上標線等相關作業。
5. 調查各校電動機車停車收費事宜。
6. 配合學校春節門禁管制措施，管制前、後校門及各大樓進出口門禁相關作業，並於春節期間，協助保全處理突發事件。
9.為配合109年度盤點作業，並因應本校新版財產管理系統之使用，訂於109年2月25日(週二)下午14時及2月27日(週四)上午10時、下午14時，辦理三場教育訓練，同仁擇一出席訓練課程，屆時將視疫情狀況再另行通知。
10.本校109年盤點作業，將於奉核後自3月起辦理初盤，將由各財產保管使用人或單位財產管理人員，自行至財產管理系統(路徑：8.財產系統使用者端/1.查詢作業/4.盤點表列印作業)下載初盤清冊電子檔(Excel檔)，並將財物初盤結果填寫於檔案相關欄位中，再寄回本組承辦人彙辦，4月起辦理複盤。
11.本校新版財產管理系統績效如下:(1)節能減紙減碳、落實E化作業:盤點時無須列印大量財產物品清冊，保管人可自行上系統查閱應盤點之財產清單，減少紙張約6千張。(2)縮短採購時程:財產增加單併隨請購核銷單傳遞，減少來回遞送次數。(3)減少重複性工作、正確性高:核銷時可自主計採購系統下載相關資料，便利財產增加之作業。(4)降低保管組同仁加班比率約13.55%。(5)作業模式改善:跟往年不同，盤點前無需關閉系統，且仍可申請移轉作業。(6)落實網路化作業:相關申請如財產異動、財產標籤補發申請、庫發品申請…等均可於線上完成。(7)與主計系統及人事系統橋接，必要資訊共享，正確建立人員之異動與請購資訊。(8)未來可採APP掃瞄盤點和報廢，作業更便利。整體而言新系統使用更人性化，操作更方便，不僅減少重複性工作，簡化作業流程，節省請購時效，對本校購案流程及財產管理業務助益良多。
12.持續協助本校同仁使用新財管系統，並進行新財管系統功能之增修與BUG修正；新增APP掃瞄功能相關需求之訂定與APP測試及回饋等。
13.完成財產折舊及財產增減報表製作，及季報、年報表陳報教育部事宜。
14.完成填寫109年度行政院及所屬機關、學校宿舍管理情形自我檢核表。
15.導事項:財產管理系統單簽Ｅ化平台入口網址如下: https://eip.ncut.edu.tw/index.do?thetime=1573098871255
如要透過網址登入(因安全性考量僅限校內IP使用)請點選以下網址
 http://oga01.ncut.edu.tw/files/11-1049-4454-1.php
 相關系統操作手冊、Q&A及教學影片也登錄在網頁上供參考與下載。
16.財產管理系統推動時程如下:
(1)109年元月起財產增加單作業，由前端請購人輸入(帶入主計請購系統資料，張貼在適當欄位上即可)。
(2)109年元月起10萬元以上之財產請購，需上傳財產照片。
(3)109年七月起財產增加單之列印作業，由前端請購人執行(白色紙列印) 。
17.保管組人員業務輪調，羅玲玲與邢宜國工作互調，盤點業務、校務基本資料庫填報、建物管理改由邢員主辦，庫發品、本校空間管理、權利案等相關業務由羅員主辦。
18.辦理108年度報廢品拍賣相關作業；配合營繕組作業需求，進行新校區校地假分割相關前置作業。
19.本校109年1月份線上簽核公文績效指標78.03%(941/1206)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率76.82%(941/1225)。
20.109年1月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數11件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)417件，其中全程線上簽核數169件，電子公文(當月結案)歸檔1236件，發文平均使用日數為2.38。
21.完成新進同仁、轉單位同仁、退休同仁及單位名稱之電子公文異動設定。
22.文書組保管之會計憑證目前主要置於誠樸館1樓G107、G108、G109、G110及G111等空間約400箱，囿於空間不足，部份裝箱會計憑證因檔案架空間不足無法上架而堆疊於地面。爰以每年平均約45箱會計憑證檔案需求數，爭取會計憑證檔案庫房空間需求約112坪，案經簽奉校長核示：請主秘瞭解現階段及未來校控空間，俾供通盤考量及預作規劃。(迄今主秘尚未召開會議，將與秘書室保持聯繫)
23.依據「政治檔案條例」及「政治檔案條例施行後各機關(構)應即辦理事項」完成各單位自管文件及全校歸檔公文清查作業，並於108年12/24以勤益科大總字第1081200660函報教育部「查無政治檔案」在案。
24.依據奉核之「檔案管理108年度工作計畫」，謹就辦理成效擇要簡陳如下：
(一)檔管人員專業化：1.教育訓練：檔案月活動6場13人次。2.標竿學習：國立台中教育大學。3.專業課程：(1)立案編目2人各3小時；(2)檔案鑑定1人3小時；(3)檔案管理1人13小時；(4)檔案風險管理1人2小時；(5)檔案維修1人14小時；(6)檔案管理實務2人各11小時；(7)檔案清理2人各10小時；(8)協調電算中心負責電子公文系統維護同仁參訓之資訊安全1人3小時、電子檔案修復1人3小時。
(二)加速檔案管理之整理、清查及標準化：
1.完成108年歸檔檔案立案編目建檔、掃瞄、入卷、目次表列印與上架。
2.完成105-108年度檔案入庫清查（含入庫、卷盒背脊黏貼、紙本清查）。
3.完成屆期機密公文之清查及解降密作業。
4.108年永久檔案裝訂作業持續進行中。
5.完成檔案分類及保存年限區分表檢視、修訂及公告上線作業。
6.成立「檔案保存價值鑑定小組」並完成81年12月31日前已屆移轉年限之永久檔案保存價值鑑定及移轉作業，鑑定報告並陳送教育部、檔管局備查在案。
(三)典藏環境安全化：定期檢視庫房設施設備，並完成缺失修繕。
(四)檔案管理作業資訊化、安全化：
1.簽訂108年電子公文檔管系統維護合約。
2.完成檔案異地備份之設備採購。
3.通過電子公文系統認證(中華民國資訊軟體協會(108)軟協理字第1080000302號函認證通過NAA EDRMS-1：2015驗證(文檔驗字第108013號)。
(五)檔案應用、檢調服務優質化：完成檔案應用閱覽室建置作業。
(六)綜上，原108年度規劃之檔案管理作業，多數已完成，僅電算中心負責之電子公文歷史檔案封裝率，尚需與電算中心同仁確認進度。
27. 為健全文書暨檔案管理制度並建立期程規劃，以期符合文書暨檔案法及其相關規定，提高文書暨檔案管理之效率，依據奉核在案之「國立勤益科技大學總務處文書組中長程計畫」，擬定「國立勤益科技大學檔案管理109年度工作計畫」，並簽奉校長核示：
一、檔案庫房設施設備定期檢修，以維檔案保存安全無虞。
二、檔案庫房空間不足問題，未來併新行政大樓興建工程通盤研議。
三、檔管人力問題，109年度先支援身心障礙人力一名，協助檔案掃瞄作業。
28. 落實公文歸檔管考，協助業務單位完成未歸檔公文後續清查(含銷號)作業。
29.依據教育部規定完成108年度檔案管理績效自評作業，並於108年12月23日以勤益科大總字第1081200657號函報部；教育部並於109年1月22日臺教秘(四)字第1090010113號函覆，請各校針對自評不足部分，簽陳首長籌畫經費及人力加強改善，並督導持續精進。
30.出納組重要工作事項：
1. 辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
2. 辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
3. 辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
4. 辦理108學年度繳費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
5. 配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
6. 辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
7. 辦理零用金(小額)支付工作。
8. 配合學校校務基金運作辦理定期存款作業及學校各項支出辦理支票開立支付作業。
9. 辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
(10)辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
(11)辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
(12)完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制及本校經管帳戶清理相關業務。
(13)完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
(14)本校目前定存資金共計截至109/01/31總定存值1,400,414,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約94,967,621元（統計至109年02月03日）。
31.1月份電子支付款共支付10,621,113元。