109年12月總務簡訊
1. 本校近期重要建設工程進度表( 109.12)
項次	工程名稱	工程主要節點	工程進度與執行內容
1	新校區北側綠籬及其他景觀與排水改善等工程	規劃完成日期：108.09.12 / 細設完成日期：108.12.27 / 決標日期：109.02.25 / 開工日期：109.04.23 / 完工日期：109.09.04 / 驗收日期：109.10.06	本工程已竣工，且於10月6日辦理驗收，目前辦理結 算事宜。
2	新校區北側景觀及步道設施等工程	規劃完成日期：109.03.18 / 細設完成日期：109.06.05 / 決標日期：109.07.22 / 開工日期：109.09.28 / 完工日期：110.01.25(預定) / 驗收日期：	本工程已於9月28日開工，截至11月底之預定進度為26.83%，實際進度29.55%。
3	資源回收站新建工程	規劃完成日期：108.02.01 / 細設完成日期：108.03.13 / 決標日期：108.11.26 / 開工日期：109.02.11 / 完工日期：110.03.25(預定) / 驗收日期：	施工中，至11月底之預定進度為85%，實際進度為86.2%。
4	運動場看臺新 / 建工程	規劃完成日期：107.06.11 / 細設完成日期：107.09.08 / 決標日期：108.11.19 / 開工日期：109.03.11 / 完工日期：110.06.03(預定) / 驗收日期：	施工中，至11月底之預定進度為28.7%，實際進度為31.1%，超前2.4%。
5	新校區大門等新建工程	規劃完成日期：109.12.31(預定) / 細設完成日期： / 決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	於12/8校發會討論決議，擇定「弧形曲面頂蓋校門」方案。
6	新校區停車場(停3)新建 / 工程	規劃完成日期：109.06.02 / 細設完成日期：109.09.16 / 決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	本工程細部設計審查會已於9月30日召開，目前建築師刻正依審查意見辦理修正中。
7	學生宿舍新建工程	規劃完成日期：108.06.10 / 細設完成日期：108.11.08 / 決標日期：109.08.18 / 開工日期：109.11.20 / 完工日期： / 驗收日期：	於109.11.20.申報開工。截至109.11.31.預訂進度0.13%，實際進度為0.89%，超前0.76%。
8	高爾夫球場旁果嶺增設等 / 工程	規劃完成日期：109.07.23 / 細設完成日期：109.07.23 / 決標日期：109.9.15. / 開工日期：109.10.8. / 完工日期：109.11.20. / 驗收日期：109.12.9.	已於109.11.20.完工，並於109.11.27.由校長舉行開幕/開球典禮。於109.12.9.辦理驗收作業。
9	國秀樓及創新研發大樓結構詳評	規劃完成日期：無 / 細設完成日期：無 / 決標日期：109.9.2 / 開工日期：109.9.15 / 完工日期：109.12.10(預定) / 驗收日期：	已由土木技師公會辦理結構詳評作業中。
10	工業工程與管理館結構詳評	規劃完成日期：無 / 細設完成日期：無 / 決標日期：109.9.2 / 開工日期：109.9.15 / 完工日期：109.12.10(預定) / 驗收日期：	已由結構技師公會完成結構詳評作業。
11	工業工程與管理館屋頂防水隔熱工程	規劃完成日期：無 / 細設完成日期：無 / 決標日期：109.12.1 / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	已決標，製作契約中。

2.積極辦理校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔及場地管理等各項事務支援工作。
1. 鑑心廣場圓型(共四區)看台持續澆水維護及清除週邊走道落葉，以維持看台整體景觀。
2. 於11月25日完成創新研發大樓前花圃及水池評估，將重新整理及種植。
3. 於11月28日校慶前加強運動場週邊清掃及雜草清除，並適度對週邊草皮施以維護。
4. 全校14棟建築物廁所外已全面更換新式壓克力架，放置清潔自主檢查表。
5. 勤益大道、東側門外、文化館等處枯椰子葉均完成切除。
6. 持續每週至少一次不定時現場查核清潔人員出勤狀況。
3.109年11月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於109年11月25日清運完畢。目前垃圾場子母車僅提供清運一般垃圾。
4.持續受理本校場地借用事宜，109年11月份申請時數計1,688小時。
5.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
(1) 本年度全校設備費103,464,000元，截至11月30日止已支付101,664,910元。
(2) 109年11月份辦理各單位財務採購案決標金額約計新臺幣384萬餘元。
(3) 109年11月份辦理各單位財務採購案計14件。
6.積極處理本校事務支援申請案件，109年11月份申請件數計67件。
7.因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，相關防治工作如下：
(1) 持續於每日上午及下午將公共區域扶手、門把及電梯擦拭消毒。
(2) 持續辦理各項防疫物資採購，及提供各一級單位領取75%酒精、次氯酸錠等。
(3) 持續於每週五進行全校外圍環境消毒作業。
8.停車管理重要工作事項：
(1)協助調閱監視畫面計4件。
1. )截至11月30日止辦理停車證申辦作業，汽車約1750張、機車約4400張。
2. )取締違規停放之汽、機車車輛總計552件。
3. )109年11月柵欄機狀況排除及回報2次。
4. )109年11月車牌辨識系統狀況排除及回報6次。
5. )109年11月協助學務處生輔組彙整校內交通違規資料1次。
6. )定期彙整汽車停車識別證資料交予廠商製作。
7. )11月12日召開校園交通安全管理暨教育委員會。
8. )規劃11月22日外借廠商中區桌球競賽停車動線事宜。 (停車收入約為8000元)
9. )規劃11月28日校慶活動停車動線，及當日支援交通引導及管制車輛事宜。
10. )自11月14至11月27日每日早上、下午及晚上，計算各停車場剩餘之汽車停車空位及機車車輛數。
9.財產管理相關業務辦理情形：
(1) 109年11月新增財產 (含非消耗品、無形資產)，共計368件完成列管作業。
(2)本校109年度國有公用財產盤點實施計畫複盤作業完畢、完成盤點73個單位，
18,450件財產，完成率為100%。結案報告業以本組簽呈刻正陳核中。
(3)109年11月共計完成財產(含非消耗品、無形資產)移轉總量614筆。
(4)11月份國有財產增減結存表及11月份國有財產增減表，並函送教育部。
10.有關新版財產管理系統業務：
(1)持續修改及新增相關表單，完成無形資產增加單、盤點狀況統計表，經費科目統計表之修改，新增財產維修表單，以利維修作業及廢品繳回控管。
(2)新增釋出財物作業子系統，俟完成釋出作業後，系統將自動以E-MAIL通知全校。
11.11月20日完成「109校園災害防救計畫-建物基本資料」填寫。
12.11月24日完成本校建物平面圖網頁更新。
13.11月25日召開109學年度第1學期第二次校園規劃小組會議，審議通過景觀系提出空間規劃案，決議事項由該系續提校務發展委員會討論。
14.11月28日完成本組申辦業務SOP修正及網頁更新作業。
15.完成109年度第三次廢品拍賣開標，決標價為695,000元，並於12/4 完成報廢品之清運作業，共清運報廢品1,368件、非銷耗品896件、無形資產60件。
16.完成新校區土地變更編定作業，本案得標廠商已於12/4提交履約相關資料。
17.本校空間活化：
(1)台灣智慧生活科技學會申請續租本校空間案，業於12/8由保管組簽奉核可，刻正辦理續約事宜。
(2)員生社申請續租本校空間案，由本組簽呈陳核中。
18.110年本校建築物及動產火險投保作業，預計於12/16依規定進行第二次開標作業。
19.本校109年11月份線上簽核公文績效指標83.01%(1417/1707)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率80.88%(1417/1752)。
20.本處109年11月份線上簽核公文比率84.30%(145/172)，其中線上簽核公文佔收創文比率70.39%(145/206)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
21. 109年11月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數40件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)570件，其中全程線上簽核數294件，電子公文(當月結案)歸檔1762件，發文平均使用日數為2.21。
22.完成新進同仁、轉單位同仁、退休同仁及單位名稱之電子公文異動設定。
23.本組保管之會計憑證目前主要置於誠樸館1樓G107、G108、G109、G110及G111等空間約400箱，囿於空間不足，部份裝箱會計憑證因檔案架空間不足無法上架而堆疊於地面。爰以每年平均約45箱會計憑證檔案需求數，爭取會計憑證檔案庫房空間需求約112坪，案經簽奉校長核示：請主秘瞭解現階段及未來校控空間，俾供通盤考量及預作規劃。(截至109年11月尚未核撥庫房空間)
24.落實公文歸檔管考，協助業務單位完成未歸檔公文後續清查(含銷號)作業。
25.持續辦理本(109)年度已屆保密期限機密檔案清查作業。
26.本校附設進修學院暨附設專科進修學校組織規程，業經教育部109年9月18日臺教技(二)字第1090136153號函同意廢止；其因應學制歸併之組織調整，謹依規定辦理本校附設進修學院暨附設專科進修學校等二校之簡級(乙)印及校長職章印信繳銷作業，業奉教育部109年10月28日以臺教秘(三)字第1090155830號函核轉行政院，並奉行政院秘書長109年11月4日院臺人字第109013521號函同意發還截角廢舊印信在案。
27.應業務需要，已於109年12月5日以勤益科大總字第1091200485號函陳教育部，就本校簡級(乙)印套印於總預算案、總預算、總決算、學位證書、學位證明書等9種文件上。
28.出納組重要工作事項
1. )辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
2. )辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
3. )辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
4. )辦理109學年度第一學期繳費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
5. )配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
6. )辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
7. )學校各項支出辦理支票開立支付作業及零用金(小額)支付工作。
8. )配合學校校務基金運作辦理定期存款作業。
9. )辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
10. )辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
11. )辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
12. )完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制及本校經管帳戶清理相關業務。
13. )完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
29本校目前定存資金共計截至109/11/30總定存值1,535,594,438元，校務基金 活儲專戶帳上結存約201,971,534元（統計至109年12月03日）。
30.11月份電子支付款共支付7,752,789元。