109年3月總務簡訊
本校近期重要建設工程進度表
項次	工程位置	工程名稱	工程主要節點	工程進度與執行內容
1	新校區	開發案環境影響差異分析	決標日期：1060905 / 開工日期：1061006 / 完工日期： / 驗收日期：	變更新校區開發計畫書部分，台中市政府都發局已於108.09.05日審查同意。另環境影響差異分析報告部分，市府環保局已於109年3月2日通知本校檢送本案環評差異分析報告書定稿本與該局，目前由澔宇公司製作報告書中。
2		運動場看臺 / 新建工程	設計完成日期：1070908 / 決標日期：1081119 / 開工日期：1080311 / 完工日期： / 驗收日期：	已完成相關計畫書審核定即開工前置作業，廠商申報於109年3月11日開工。
3		學生宿舍新建工程	規劃完成日期：1080610 / 基設完成日期：1080812 / 細部設計完成日期：1081108	建築師已完成細設作業並辦理建造執照申請，本組刻正進行工程招標相關作業，預計於3月辦理公開閱覽及公開招標。
4		學生宿舍新建工程樹木移植	決標日期：10月23日 / 開工日期：11月4日 / 完工日期：1090215 / 驗收日期：	廠商申報於109年2月15日竣工，監造單位業完成竣工確認，預計於3月辦理驗收作業。
5		新校區北側綠籬及其他景觀與排水改善等工程	決標日期：1090225 / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	本工程已於109年2月25日決標，(廠商訂於109年3月5日繳交履約保證金)目前辦理簽約事宜。
6		新校區北側景觀及步道設施等工程	規劃完成日期： / 基設完成日期： / 細部設計完成日期：	三草公司已於109年3月2日正式辦理本案規劃工作，預定於3月16日將規劃報告函送本校。
7		學生活動廣場新建工程	決標日期：1081210 / 開工日期：1090214 / 完工日期： / 驗收日期：	施工中，至2月底之預定進度為3.9%，實際進度為4.12%，超前0.22%。
8	污水處理廠北側	「資源回收站新建工程」	決標日期：1081126 / 開工日期：1090211 / 完工日期： / 驗收日期：	施工中，至2月底之預定進度為0.5%，實際進度為0.63%，超前0.13%。
9	勤益學舍	勤益學舍1樓無障礙廁所整修工程	決標日期：1090107 / 開工日期：1090113 / 完工日期：1090210 / 驗收日期：1090214	驗收付款結案。
10	工程館及創新研發大樓	工程館等整修工程	決標日期：1090108 / 開工日期：1090205 / 完工日期：1090320(預計) / 驗收日期：	施工中，至2月底之預定進度為40%，實際進度為55%，超前15%。

2.積極辦理校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔及場地管理等各項事務支援工作。
(1) 於109年3月9日進行國秀樓東側停車場旁花台樹木及勤益大道椰子樹修剪作業。
(2) 於109年2月10日至2月15日進行校區割草作業。
(3) 於109年2月23日至109年2月24日進行全校外圍環境消毒作業。
3.109年2月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於109年2月24日清運完畢。目前垃圾場子母車僅提供清運一般垃圾。
4.持續受理本校場地借用事宜，109年2月份申請時數計234小時。
5.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
6.積極處理本校事務支援申請案件，109年2月份申請件數計101件。
7.因應武漢肺炎疫情，相關防治工作如下：
(1) 持續於每日上午及下午將公共區域扶手、門把及電梯擦拭消毒。
(2) 持續辦理各項防疫物資採購，及發放各一級單位75%酒精。
(3) 於全校各大樓加裝19台酒精自動噴霧器，目前共計39台。
(4) 防疫期間為防止群聚感染，並配合本校防疫措施，統一超商自109年3月9日起「暫停使用室內用餐區」至疫情解除。
(5) 防疫期間為防止群聚感染，本校密閉空間會議室(如國秀樓B1國際會議廳、國秀樓B2階梯教室、采風堂、匯川堂、工程館B1演講廳、圖書資訊館5樓無紙化會議室、圖書資訊館6樓國際會議廳等)自109年3月5日起停止借用至疫情解除。
(6) 於109年3月4日起於各大樓一樓設置廢棄口罩收集箱，使用過後的口罩勿任意丟棄在一般垃圾桶。
(7) 配合防疫消毒，自109年3月6日起每週五進行全校外圍環境消毒作業。
8.駐警隊工作報告：
1. 配合教育部訪視校園防範武漢肺炎爆發社區感染應變計畫，擬訂校區門禁管制防制計畫及辦理後續事宜。
2. 統整租賃洪厝段停車場車位用戶資料，聯繫即期者是否申辦續租等事宜。
3. 追蹤108年12月台中市政府交通局至本校大門會勘公車迴轉乙案。
4. 配合營繕組新校區新宿舍等工程，自2月6日起調整新校區機車行駛動線。
5. 為安全考量，於西側門、第二機車停車場機車出入口車道之管制設備上安裝警示燈、警鳴器。
6. 協處諮商輔導中心填寫市政府教育局109年心理健康委員會校園工作小組工作報告。
7. 配合教育部於本校辦理大專校院全校性應變計畫訪視行程指示，自2月26日管制計程車車輛禁止進入本校校園。
8. 申辦轉復學學生車證、新進人員、兼任教師下學期車證、施工廠商、學生逾期車證。
9.為配合109年度盤點作業，並因應本校新版財產管理系統之使用，業於109年2月辦理三場教育訓練，共計170人次出席。本校財產管理系統教育訓練過程，已錄製剪輯成 6 段影片，可按需要點選閱覽學習，請進入本校網頁首頁 > 總務處 > 保管組 > 財產管理系統點閱。
10.本校109年盤點作業，自3月起辦理初盤，將由各財產保管使用人或單位財產管理人員，自行至財產管理系統(路徑：8.財產系統使用者端/1.查詢作業/4.盤點表列印作業)下載初盤清冊電子檔(Excel檔)，並將財物初盤結果填寫於檔案相關欄位中，再寄回本組承辦人彙辦，4月起辦理複盤。
11.依照秘書室2/21Email通知，為配合更新科技部計畫補助財產之標籤更名及及未來相關作業，本校財產標籤將分階段逐步更新為QR Code之新標籤，請老師們優先辦理科技部計畫補助財產標籤更換之張貼，其後將陸續進行其他財產標籤更換張貼，預計在6/30前全面完成黏貼作業。業已將科技部新標籤印送各單位，請保管人於本次初盤期間，一併進行財產標籤更換張貼作業。
12.持續協助本校同仁使用新財管系統，並進行新財管系統功能之增修與BUG修正；辦理財管系統APP 盤點介面功能、報廢介面功能調整校正事宜與APP測試及回饋等業務。
13.完成財產折舊及財產增減報表製作，及2月份表陳報教育部事宜。
14.辦理109年第1季宿舍管理例行性報表及清冊之線上宿舍填報作業。
15.宣導事項:財產管理系統單簽Ｅ化平台入口網址如下:
     https://eip.ncut.edu.tw/index.do?thetime=1573098871255
   如要透過網址登入(因安全性考量僅限校內IP使用)請點選以下網址
     http://oga01.ncut.edu.tw/files/11-1049-4454-1.php
   相關系統操作手冊、Q&A及教學影片也登錄在網頁上供參考與下載。
16.財產管理系統推動時程如下:
(1)109年元月起財產增加單作業，宣導輔助由前端請購人輸入(帶入主計請購系統資料，張貼在適當欄位上即可)。保管組同仁需填寫財產編號及經費科目協助請購端核銷時列入。
(2)109年元月起10萬元以上之財產請購，需上傳財產照片(宣導其他金額之財產也盡量上傳照片以利盤點及報廢之確認)。
(3)109年七月起財產增加單之列印作業，由前端請購人執行(白色紙列印) 。
17.辦理108年度報廢品拍賣相關作業。
18.配合本校新建校門等施工作業需求，進行新校區校地假分割之相關作業。
19.以勤益科大總字第 1091200066號函，向四位占用本校土地之所有權人，收取108年下半年占用期間之使用補償金，共計新台幣 4,957元。
20.本校109年2月份線上簽核公文績效指標81.93%(1170/1428)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率79.92%(1170/1464)。
21.本處109年2月份線上簽核公文比率82.99%(122/147)，其中線上簽核公文佔收創文比率69.32%(122/176)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
22. 109年2月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數22件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)373件，其中全程線上簽核數137件，電子公文(當月結案)歸檔1466件，發文平均使用日數為3.07。
23.完成新進同仁、轉單位同仁、退休同仁及單位名稱之電子公文異動設定。
24.文書組保管之會計憑證目前主要置於誠樸館1樓G107、G108、G109、G110及G111等空間約400箱，囿於空間不足，部份裝箱會計憑證因檔案架空間不足無法上架而堆疊於地面。爰以每年平均約45箱會計憑證檔案需求數，爭取會計憑證檔案庫房空間需求約112坪，案經簽奉校長核示：請主秘瞭解現階段及未來校控空間，俾供通盤考量及預作規劃。(迄今主秘尚未召開會議，將與秘書室保持聯繫)
25.為健全文書暨檔案管理制度並建立期程規劃，以期符合文書暨檔案法及其相關規定，提高文書暨檔案管理之效率，依據奉核在案之「國立勤益科技大學總務處文書組中長程計畫」，擬定「國立勤益科技大學檔案管理109年度工作計畫」，並簽奉校長核示：
- 檔案庫房設施設備定期檢修，以維檔案保存安全無虞。
- 檔案庫房空間不足問題，未來併新行政大樓興建工程通盤研議。
- 檔管人力問題，109年度先支援身心障礙人力一名，協助檔案掃瞄作業。
26. 落實公文歸檔管考，協助業務單位完成未歸檔公文後續清查(含銷號)作業。
27. 完成97年紙質類普通件檔案清查作業，相關報告書(總計2785件，檔案狀況保存良好2783件、亟待清查2件)並專案簽准在案。
28. 完成檔管局108年度檔案管理調查表、108年度檔案管理作業檢核表、109年度檔案風險評量及處理表填報作業。
29.依據教育部規定完成108年度檔案管理績效自評作業，並於108年12月23日以勤益科大總字第1081200657號函報部；教育部並於109年1月22日臺教秘(四)字第1090010113號函覆，請各校針對自評不足部分，簽陳首長籌畫經費及人力加強改善，並督導持續精進；並就檔案管理作業亟待改善事項，研擬後續處理建議，公文專案簽核中。
30.辦理本(109)年度已屆保密期限機密檔案清查作業中。。
31.出納組重要工作事項
1. 辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
2. 辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
3. 辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
4. 辦理108學年度第二學期繳費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
(5)配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
(6)辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
(7)辦理零用金(小額)支付工作。
(8)配合學校校務基金運作辦理定期存款作業
(9)配合學校各項支出辦理支票開立支付作業。
(10)辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
(11)辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
(12)辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
(13)完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制
(14)本校經管帳戶清理相關業務。
(15)完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
32.本校目前定存資金共計截至109/02/29總定存值1,430,114,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約276,689,539元（統計至109年03月03日）。
33.二月份電子支付款共支付290,538元。