109年4月總務簡訊
本校近期重要建設工程進度表
項次	工程名稱	工程主要節點	工程進度與執行內容
1	開發案環境影響差異分析	決標日期：1060905 / 開工日期：1061006 / 完工日期：1090302 / 驗收日期：	變更新校區開發計畫書部分，台中市政府都發局已於108.09.05日審查同意。另環境影響差異分析報告部分，市府環保局已於109年3月2日審查同意在案。目前簽辦驗收作業中。
2	學生宿舍新建工程樹木移植	決標日期：10月23日 / 開工日期：11月4日 / 完工日期：1090215 / 驗收日期：1090311	業於3月11日完成驗收作業，並辦理核銷結算事宜。
3	工程館等整修工程	決標日期：1090108 / 開工日期：1090205 / 完工日期：1090312 / 驗收日期：1090326	已於1090326驗收完成，刻正辦理結案作業中。
4	學生活動廣場新建工程	決標日期：1081210 / 開工日期：1090214 / 完工日期： / 驗收日期：	施工中，至3月底之預定進度為21.81%，實際進度為22%，超前0.19%。
5	新校區北側綠籬及其他景觀與排水改善等工程	決標日期：1090225 / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	本工程已於109年2月25日決標，本案逕流廢水削減計畫3月18日已函送市府環保局審查中，目前尚未核定，工程預定於109年04月25日申報開工。
6	新校區北側景觀及步道設施等工程	規劃完成日期：1090326 / 基設完成日期： / 細部設計完成日期：	本案已於109年3月26日召開規劃審查會議，並請三草公司已於109年4月6日正式辦理細部設計工作，預定於5月5日將設計成果函送本校。
7	「資源回收站新建工程」	決標日期：1081126 / 開工日期：1090211 / 完工日期： / 驗收日期：	本工程因既有管線高程，影響建築基礎施工，須將既有弱電管線移設，自109年3月16日起申報停工，變更設計提議單業已簽奉核准，預計復工日期為1090409，將持續辦理後續變更設計作業。
8	運動場看臺新 / 建工程	設計完成日期：1070908 / 決標日期：1081119 / 開工日期：1080311 / 完工日期： / 驗收日期：	施工中，至3月底之預定進度為0.35%，實際進度為0.86%，超前0.51%。
9	新校區大門等新建工程	決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	本工程可行性評估報告書已簽奉核准，內外聘評選委員名單簽核中，將俟名單確認後持續辦理委託技術服務採購作業。
10	新校區停車場(停3)新建工程	規劃完成日期： / 基本設計完成日期： / 細部設計完成日期：	本工程委託技術服務採購案已於109年4月7日召開評選會議，目前將本案評選結果簽核裁示中。
11	學生宿舍新建工程	規劃完成日期：1080610 / 基本設計完成日期：1080812 / 細部設計完成日期：1081108	建築師已完成細設作業並辦理建造執照申請，刻正進行工程招標相關作業，預計於4月辦理公開招標及評選前置作業。

2.積極辦理新校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔。
3.持續督導及維護本校環境清潔及場地管理等各項事務支援工作。
(1) 於109年3月11日進行新校區人行步道樹枝修剪作業。
(2) 於109年3月11日進行文化休閒館前水溝清理作業。
(3) 於109年3月12日進行勤益大道金露花修剪作業。
(4) 於109年3月18日進行保育區雜草修剪作業。
(5) 於109年3月24日至3月27日進行校區割草作業。
4.109年3月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於109年3月25日清運完畢。目前垃圾場子母車僅提供清運一般垃圾。
5.配合會議場地防疫應變措施，本校場地借用109年3月份申請時數計590小時。
6.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
(1) 本年度全校設備費103,464,000元，截至3月31日止已支付14,671,053元。
(2) 109年3月份辦理各單位財務採購案決標金額約計新臺幣1219萬餘元。
(3)109年3月份辦理各單位財務採購案計15件。
7.積極處理本校事務支援申請案件，109年3月份申請件數計98件。
8.因應武漢肺炎疫情，相關防治工作如下：
(1) 持續於每日上午及下午將公共區域扶手、門把及電梯擦拭消毒。
(2) 持續辦理各項防疫物資採購，及提供各一級單位領取75%酒精、次氯酸錠等。
(3) 持續於每週五進行全校外圍環境消毒作業。
9.駐警隊工作報告：
1. 協助調閱監視畫面計10件。
2. 配合學校防範武漢肺炎進入校園及爆發社區感染應變計畫，修正校區門禁管制防制計畫。
3. 填報教育部於109年2月26日訪視本校武漢肺炎之建議表單。
4. 協處學生事務處填寫108學年度第二學期性別平等計畫表單。
5. 辦理勤益學苑學員因武漢肺炎影響暫停開課之停車證退費事宜。
6. 辦理追購停車識別證乙案。
7. 辦理教育部函轉民眾陳情「本校因應武漢肺炎禁止校外人士入校屬不合理政策」乙案。
8. 辦理榮譽校友申辦VIP停車識別證2件。
9. 回覆校務意見反映案件2件。
(10)研議申辦停車識別證付費採電子支付之可行性。
(11)管考案件1081B0207-0、1081F1101-1、1081B0305-0，計3件完成申請結案。
(12)辦理駐警隊遞補2名人力乙案。
(13)持續辦理轉復學學生車證、新進人員、兼任教師下學期車證、施工廠商、學生逾期車證。
10.完成財產折舊及財產增減報表製作，及3月份表陳報教育部事宜。
11.為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，並降低盤點作業時接觸感染之風險，本年度盤點計畫之時程，展延至疫情平息後進行。本年度初盤時間延至4/15止；複盤將在疫情穩定，再另外規劃時程。(詳見勤益科大總字第1091200118號函)
12.完成108年度報廢品拍賣作業，並自4/6~17辦理廢品清運作業。
13.根據採購法及其施行細則規定，並未規範保管組需參與驗收作業，自4/11起本組僅參與100萬以上購案驗收之觀察，百萬以下購案之財產納管均採書面審核作業，財產標籤俟請購單位驗收完成，申請核銷後經本組審核增加單後，交由主計完成審核並簽發傳票(入帳後)，才將財產標籤交給單位保管人黏貼於財產上。
14.配合本校新校區開發作業，持續進行新校區校地預為分割之相關作業。
15.本校財產標籤更新為QR Code之新標籤，業已將新標籤印送各單位，請保管使用人於6/30前完成財產標籤更換之張貼，財產標籤更換張貼作業。
16.因應盤點時程延後，本年度報廢作業亦同步展延，下半年度各單位倘有急需報廢以挪移空間之需求者，應以專簽方式提出申請。另，110年度起擬採平日報廢模式，以利各單位作業。
17.持續協助本校同仁使用新財管系統，並進行該系統各項表單之增修與調整；修訂標籤列印、更新財產增加單作業表單，辦理財管系統APP盤點表單修改、報廢介面功能調整校正事宜與APP測試及回饋等業務。
18.財產管理系統推動時程及宣導事項如下:
(1 )本校財產管理系統有關盤點教育訓練影片，請進入本校網頁首頁 > 總務處 > 保管組 > 財產管理系統可按需要點選閱覽學習。
)一萬元以上財產請購案，本組同仁需填寫財產編號及經費科目，以利請購端核銷時列入。109年元月起財產增加之申請由請購人上網填寫申請單，可自主計請購系統帶入資料，張貼在適當欄位上即可。
(3 )109年元月起10萬元以上之財產請購，需上傳財產照片(宣導其他金額之
   財產也盡量上傳照片以利盤點及報廢之確認)。
(4 )109年七月起財產增加單之列印作業，由前端請購人執行(白色紙列印) 。
19. 本校109年3月份線上簽核公文績效指標82.03%(1379/1681)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率80.22%(1379/1719)。
20. 本處109年3月份線上簽核公文比率87.18%(136/156)，其中線上簽核公文佔收創文比率73.91%(136/184)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
21.109年3月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數40件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)507件，其中全程線上簽核數223件，電子公文(當月結案)歸檔1726件，發文平均使用日數為3.16。
22.完成新進同仁、轉單位同仁、退休同仁及單位名稱之電子公文異動設定。
23. 本組保管之會計憑證目前主要置於誠樸館1樓G107、G108、G109、G110及G111等空間約400箱，囿於空間不足，部份裝箱會計憑證因檔案架空間不足無法上架而堆疊於地面。爰以每年平均約45箱會計憑證檔案需求數，爭取會計憑證檔案庫房空間需求約112坪，案經簽奉校長核示：請主秘瞭解現階段及未來校控空間，俾供通盤考量及預作規劃。(迄今主秘尚未召開會議，將與秘書室保持聯繫)
24. 落實公文歸檔管考，協助業務單位完成未歸檔公文後續清查(含銷號)作業。
25. 持續辦理本(109)年度已屆保密期限機密檔案清查作業。
26. 配合全校防疫，商借圖書資訊館一樓廣場作為公文交換中心。
27. 配合防疫，與秘書室取得共識暫停公文持呈持會，並就線上簽核範圍廣為宣導，積極促進電子公文線上簽核比例。
28.依據教育部規定完成108年度檔案管理績效自評作業，並依據教育部109年1月22日臺教秘(四)字第1090010113號函示意見，就自評不足部分簽陳首長籌畫經費及人力加強改善，已完成
(1)修正歸檔清單，並公告於文書組網頁、電子公文電子公布欄。
(2)完成2台外接硬碟機採購，並依規定進行電子儲存媒體備份作業。
(3)完成無公文文號歸檔之電子媒體檔案「電子媒體編碼原則」制定，並就現有電子媒體檔案進行編碼並登錄於「國立勤益科技大學特殊媒體型式歸檔備查簿」。例如:108年創辦人紀念音樂會DVD典藏，其電子媒體檔案編碼為A09610000Q-7-1-108-00001，編碼原則
機關代碼: (10碼)A09610000Q
媒體類型代碼: (1碼)7(光碟)
用途代碼: (1碼)1:保存
製作年度別: (3碼)108
流水編號: (5碼)00001
29.出納組重要工作事項：
(1 )辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
(2)辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
(3)辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
(4).辦理108學年度第二學期繳費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
(5)配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
(6)辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
(7)辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
(8)配合學校校務基金運作辦理定期存款作業。
(9)學校各項支出辦理支票開立支付作業。
(10)辦理零用金(小額)支付工作。
(11)辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
(12)辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
(13)完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制。
(14)完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
(15)辦理109-110年度投資管理小組委員聘任事宜。
(16)本校目前定存資金共計截至109/03/31總定存值1,430,114,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約362,496,637元（統計至109年04月03日）。
30.三月份電子支付款共支付749,778元。