109年10月總務簡訊
本校近期重要建設工程進度表
項次	工程名稱	工程主要節點	工程進度與執行內容
1	新校區北側綠籬及其他景觀與排水改善等工程	規劃完成日期：108.09.12 / 細設完成日期：108.12.27 / 決標日期：109.02.25 / 開工日期：109.04.23 / 完工日期：109.09.04 / 驗收日期：109.10.06	本工程已竣工，且於10月6日辦理驗收，目前辦理驗收缺失改善中。
2	新校區北側景觀及步道設施等工程	規劃完成日期：109.03.18 / 細設完成日期：109.06.05 / 決標日期：109.07.22 / 開工日期：109.09.28 / 完工日期： / 驗收日期：	本工程已於9月28日開工，至9月底之預定進度為0.15%，實際進度0.91%。
3	資源回收站新建工程	規劃完成日期：108.02.01 / 細設完成日期：108.03.13 / 決標日期：108.11.26 / 開工日期：109.02.11 / 完工日期：110.03.10(預定) / 驗收日期：	施工中，至9月底之預定進度為50%，實際進度為53.1%。
4	運動場看臺 / 新建工程	規劃完成日期：107.06.11 / 細設完成日期：107.09.08 / 決標日期：108.11.19 / 開工日期：109.03.11 / 完工日期：110.06.03(預定) / 驗收日期：	施工中，至9月底之預定進度為16.4%，實際進度為24.07%，超前7.67%。
5	新校區大門等新建工程	規劃完成日期：109.12.31(預定) / 細設完成日期： / 決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	已於8/11、8/25、9/1邀集藝術家及校友召開學校內部討論會議，建築師已於109.9.30.提送工程規劃書報請審查中。
6	新校區停車場(停3)新建 / 工程	規劃完成日期：109.06.02 / 細設完成日期：109.09.16 / 決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	本工程細部設計審查會已於9月30日召開，目前建築師刻正依審查意見辦理修正中。
7	學生宿舍新建工程	規劃完成日期：108.06.10 / 細設完成日期：108.11.08 / 決標日期：109.08.18 / 開工日期：109.10.31(預定) / 完工日期： / 驗收日期：	本案8月18日(簽奉核可)決標。廠商配合本校於10月6日辦理動土典禮，並已繳交銀行出具之履約保證金連帶保證書，現正辦理契約用印。
8	高爾夫球場旁果嶺增設等 / 工程	規劃完成日期：109.07.23 / 細設完成日期：109.07.23 / 決標日期：109.9.15. / 開工日期：109.10.8. / 完工日期：109.11.21.(預定) / 驗收日期：	已於109.09.15決標，並於109.10.8.申報開工。
9	國秀樓及創新研發大樓結構詳評	規劃完成日期：無 / 細設完成日期：無 / 決標日期：109.9.2 / 開工日期：109.9.15 / 完工日期：109.12.10(預定) / 驗收日期：	刻正由土木技師公會辦理結構詳評作業中。
10	工業工程與管理館結構詳評	規劃完成日期：無 / 細設完成日期：無 / 決標日期：109.9.2 / 開工日期：109.9.15 / 完工日期：109.12.10(預定) / 驗收日期：	刻正由及結構技師公會辦理結構詳評作業中。

2.積極辦理校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔及場地管理等各項事務支援工作。
(1) 於109年9月7日至9月18日進行新舊校區割草作業。
(2)	於109年9月5日清潔公司成重新種植管理館及創新研發大樓後方排水溝兩側的馬櫻丹。
(3)	於109年9月13日對於創新研發大樓前及國秀樓東側(近誠樸館)花圃重新種植美女櫻、夏堇、天使花，並修復路緣石。
(4)	於109年9月13日完成修復工具機學院大樓左側裝置藝術品的說明牌。
3.109年9月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於109年9月23日清運完畢。目前垃圾場子母車僅提供清運一般垃圾。
4.持續受理本校場地借用事宜，109年9月份申請時數計1,825小時。
5.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
(1) 本年度全校設備費103,464,000元，截至9月30日止已支付71,571,203元。
(2) 109年9月份辦理各單位財務採購案決標金額約計新臺幣240萬餘元。
(3) 109年9月份辦理各單位財務採購案計13件。
(4) 於109年9月2日及9月17日提醒各單位儘速提出採購案。
6.積極處理本校事務支援申請案件，109年9月份申請件數計79件。
7.109年9月20日完成國秀樓前身障玻道改善工程。
8.於109年9月24日召開109年度第三次勞工退休準備金監督委員會議。
9.因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，相關防治工作如下：
(1) 持續於每日上午及下午將公共區域扶手、門把及電梯擦拭消毒。
(2) 持續辦理各項防疫物資採購，及提供各一級單位領取75%酒精、次氯酸錠等。
(3) 持續於每週五進行全校外圍環境消毒作業。
10.停車管理重要工作事項：
1. )協助調閱監視畫面計8件。
2. )9/1辦理109年7-8月份營業稅報繳(27,293元)。
3. )截至9/30止辦理停車證申辦作業，汽車約1000張、機車約3000張。
4. )取締違規停放之汽、機車車輛總計60件。
5. )召開交通服務隊工讀生會議，9/13勤前教育、9/28取締之教育宣導。
6. )辦理22件進修部學生退費事宜。
7. )9/12、9/17、9/19、9/20、9/24柵欄機狀況排除及回報、9/17洪厝段停車場伸縮門狀況排除、9/23繳費機狀況排除及車牌辨識系統狀況排除及回報(總計4次)。
8. )協助學務處生輔組彙整校內交通違規資料(總計4次)。
9. )9/14、9/18、9/25彙整汽車停車識別證三批資料交予廠商製作。
10. )填覆50週年校慶工作規畫表。
11.財產管理相關業務辦理情形：
(1) 109年9月新增財產 (含非消耗品、無形資產)，共計344件完成列管作業。
(2)持續辦理本年度財產複盤作業，目前已完成盤點68個單位，12,917件財產，
完成率為69.1%。(本年度應盤財產為18690件、74個單位) ，預計將於10月底完成盤點。
(3)109年1月至9月共計完成財產(含非消耗品、無形資產)移轉總量9,628筆。
(4)完成本校財產折舊及財產增減報表製作，第3季及9月份報表奉核後函送教育部。
(5)完成109年度本校公用財產異動計畫報部作業。
12.本校經管不動產被占用案經教育部相關檢討會議紀錄指示，倘占用土地經本校評估有公用之需、應本權責依占用處理原則妥處。
13.持續推動新版財產管理系統業務：
(1)協助全校同仁有關系統使用之疑問或困難排除，並提供到場服務。
(2)賡續處理系統架構調整與銜接作業。
(3)更新財產增加單作業表單及APP盤點表單。
(4)手機APP盤點系統正式上線。
(5)報廢系統電腦版上線(可點收即時辦理減帳作業功能)。
(6)請購系統介接財管系統功能，系統公司正進行驗証中，預計10月份完成。
14.本校財物管理辦法之修訂案，經9月份行政會議決議緩議，並要求以電子郵件發送全校教師協助檢視審閱，待下次會議再行討論。業於9月29日Email週知，俟彙集意見後續提10/24行政會議審議。
15.參與本校鄰地勤益段321地號土地之鑑界會勘事宜。
16.為配合校務基本資料庫之填寫，已於9月28完成109學年度全校空間統計調查，資料彙整中。
17.賡續辦理校園規劃小組會議相關業務，並於10月8日出席臨時校發會。
18.辦理本校110年度不動產火險相關業務。
19.賡續辦理新校區土地變更編定業務，了解申請案遭遇之困難及相關解決方案。
20.本校109年9月份線上簽核公文績效指標84.60%(1698/2007)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率82.83%(1698/2050)。
21.本處109年9月份線上簽核公文比率82.97%(150/181)，其中線上簽核公文佔收創文比率69.77%(150/215)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
22.109年9月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數61件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)561件，其中全程線上簽核數280件，電子公文(當月結案)歸檔2066件，發文平均使用日數為2.69。
23.完成新進同仁、轉單位同仁、退休同仁及單位名稱之電子公文異動設定。
24.文書組保管之會計憑證目前主要置於誠樸館1樓G107、G108、G109、G110及G111等空間約400箱，囿於空間不足，部份裝箱會計憑證因檔案架空間不足無法上架而堆疊於地面。爰以每年平均約45箱會計憑證檔案需求數，爭取會計憑證檔案庫房空間需求約112坪，案經簽奉校長核示：請主秘瞭解現階段及未來校控空間，俾供通盤考量及預作規劃。
(1)主計室依會計法規定，將105會計年度會計檔案移由本組保管，經查，共計會計憑證41箱，因檔案庫房已無對應空間，併案陳請核撥庫房空間，經校長裁示「請主秘協助總務處文書組解決檔案庫房空間問題」。
(2)經多次協調，主計室已擬函申請經濟部就88-95會計年度補助或委辦計畫之會計憑證報表同意銷毀。
25. 落實公文歸檔管考，協助業務單位完成未歸檔公文後續清查(含銷號)作業。
26.持續辦理本(109)年度已屆保密期限機密檔案清查作業。
27.教育部委請本校協助辦理文書檔案管理教育訓練案，已於109年8月13日(星期三)假行政大樓四樓會議室舉行完竣，函報教育部之成果報告書刻正陳核中。
28.本校附設進修學院暨附設專科進修學校組織規程，業經教育部109年9月18日臺教技(二)字第1090136153號函同意廢止；其因應學制歸併之組織調整，謹依規定辦理本校附設進修學院暨附設專科進修學校等二校之簡級(乙)印及校長職章印信繳銷作業，函報教育部核轉公文刻正陳核中。
29.本校109年度檔案管理績效自評表業於109年9月29日以勤益科大總字第1091200404號函報教育部。
30.完成本校108年紙質類普通件共4201件之檔案清查，報告書亦於109年9月29日奉核在案。
31會同創辦人辦公室於109年9月22日至國立暨南國際大學進行檔案管理作業學習與觀摩活動。
32.出納組重要工作事項：
1. 辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
2. 辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
3. 辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
4. 辦理109學年度第一學期繳費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
5. 配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
6. 辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
7. 學校各項支出辦理支票開立支付作業及零用金(小額)支付工作。
8. 配合學校校務基金運作辦理定期存款作業。
9. 辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
(10)辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
(11)辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
(12)完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制及本校經管帳戶清理相關業務。
(13)完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
(14)本校目前定存資金共計截至109/09/30總定存值1,535,594,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約253,166,393元（統計至109年10月03日）。
33.九月份電子支付款共支付2,911,549元。