110年元月總務簡訊
1. 本校近期重要建設工程進度表(110.1)
項次	工程名稱	工程主要節點	工程進度與執行內容
1	新校區北側景觀及步道設施等工程	規劃完成日期：109.03.18 / 細設完成日期：109.06.05 / 決標日期：109.07.22 / 開工日期：109.09.28 / 完工日期：110.01.25(預定) / 驗收日期：	本工程已於9月28日開工，截至12月底之預定進度為63.46%，實際進度65.68%。
2	資源回收站新建工程	規劃完成日期：108.02.01 / 細設完成日期：108.03.13 / 決標日期：108.11.26 / 開工日期：109.02.11 / 完工日期：110.03.25(預定) / 驗收日期：	施工中，至12月底之預定進度為95%，實際進度為96.2%。
3	運動場看臺新建工程	規劃完成日期：107.06.11 / 細設完成日期：107.09.08 / 決標日期：108.11.19 / 開工日期：109.03.11 / 完工日期：110.06.20 (含工期展延) / 驗收日期：	施工中，至12月底之預定進度為37.9%，實際進度為38.01%，超前0.11%。
4	新校區大門等新建工程	規劃完成日期：109.12.31 / 細設完成日期：110.3.16(預定) / 決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	已通知建築師事務所自109年12月21日起開始辦理新校門細部設計作業。
5	新校區停車場(停3)新建工程	規劃完成日期：109.06.02 / 細設完成日期：109.09.16 / 決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	本工程細部設計審查會已於9月30日召開，目前建築師刻正依審查意見辦理修正中，預定於2月5日將修正資料函送本校。
6	學生宿舍新建工程	規劃完成日期：108.06.10 / 細設完成日期：108.11.08 / 決標日期：109.08.18 / 開工日期：109.11.20 / 完工日期：111.9.25(預定) / 驗收日期：	於109.11.20.申報開工。截至109.12.31.預訂進度0.52%，實際進度為5.6%，超前5.08%。
7	國秀樓及創新研發大樓結構詳評	規劃完成日期：無 / 細設完成日期：無 / 決標日期：109.9.2 / 開工日期：109.9.15 / 完工日期：109.12.10(預定) / 驗收日期：	土木技師公會已完成結構詳評並送本校報告書，預計110年暑假辦理國秀樓第一階段結構補強工程。
8	工業工程與管理館結構詳評	規劃完成日期：無 / 細設完成日期：無 / 決標日期：109.9.2 / 開工日期：109.9.15 / 完工日期：109.12.10(預定) / 驗收日期：	已由結構技師公會完成結構詳評作業，預計111年暑假辦理結構補強工程。
9	工業工程與管理館屋頂防水隔熱工程	規劃完成日期：無 / 細設完成日期：無 / 決標日期：109.12.1 / 開工日期：109.12.17 / 完工日期：110.1.30(預定) / 驗收日期：	截至109.12.31止預定進度為15.36%，實際進度為15.52%，進度超前0.16%。

2.積極辦理校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔及場地管理等各項事務支援工作。
1. 鑑心廣場圓型(共四區)看台持續澆水維護及清除週邊走道落葉，以維持看台整體景觀。
2. 於12月25日完成創新研發大樓前花圃及水池初步整新整理，待110年度開帳後再完成後續。
3. 於12月25日完成青永館圍牆旁黃槐、圖資大樓門口兩側圓型翠竹綠、機械系前水池旁鳶尾，機械系前草坪並加種一株流蘇。
4. 於12月25日完成明秀湖初步整治及周圍雜草清除。
5. 預計於1月10日前，請廠商示範清除運動場週邊雜草清除，110年度開帳後再評估後續雜草完全清除。
6. 持續清除勤益大道枯椰子葉。
7. 持續每週至少一次不定時現場查核清潔人員出勤狀況。
3.109年12月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於109年12月24日清運完畢。目前垃圾場子母車僅提供清運一般垃圾。
4.持續受理本校場地借用事宜，109年12月份申請時數計1564小時。
5.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
(1) 109年12月份辦理各單位財務採購案決標金額約計新臺幣458萬餘元。
(2) 109年12月份辦理各單位財務採購案計15件。
6.積極處理本校事務支援申請案件，109年12月份申請件數計79件。
7.於109年12月22日召開109年度第四次勞工退休準備金監督委員會議。
8.因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，相關防治工作如下：
(1) 持續於每日上午及下午將公共區域扶手、門把及電梯擦拭消毒。
(2) 持續辦理各項防疫物資採購，及提供各一級單位領取75%酒精、次氯酸錠等。
(3) 持續於每週五進行全校外圍環境消毒作業。
9、停車管理重要工作事項：
1. 協助調閱監視畫面計7件。
2. 截至12月31日止辦理停車證申辦作業，汽車約1,900張、機車約4,600張。
3. 取締違規停放之汽、機車車輛總計713件。
4. 109年12月8日參與太平區坪林森林公園出入口封閉會議。
5. 109年12月8日函發第42次交通安全暨教育委員會會議紀錄。
6. 109年12月17日函頒本校校園交通安全管理暨教育委員會設置辦法、車輛管理辦法、汽機車停車場管理費收費要點、洪厝段停車場管理收費要點，修正後全文暨修正條文對照表。
7. 109年12月柵欄機狀況排除及回報2次、車牌辨識系統狀況排除及回報11次。
8. 109年12月協助學務處生輔組彙整校內交通違規資料4次。
9. 配合12月12-13日威望公司借用本校場地之規畫停車動線及收費事宜。 (停車收入約為11000元)
(10)辦理汰換本校機車車輛進出校門改用機車車牌辨識器管制設備事宜。
(11)辦理108學年度銷毀舊式停車識別證事宜。
10.財產管理相關業務辦理情形：
(1)109年12月新增財產(含非消耗品、無形資產)，共計329件完成列管作業。
(2)本校109年度財產盤點作業已完成，有關盤點發現之共通性缺失及相關統計表業於109/12/18以勤益科大總字第1091200521號核函發各一、二級單位知照改善在案。
(3)109年12月共計完成財產(含非消耗品、無形資產)移轉總量1,467筆。
(4)辦理本校109年度財產目錄及總表，12月報表、季報表之相關填報作業，及線上傳輸系統將依限於1/15前完成作業。
11.有關新版財產管理系統業務：
(1)持續修改及新增相關表單：完成無形資產增加單、盤點狀況統計表、修改經
費科目統計表及新增財產維修表單等，以利維修作業及廢品繳回控管。
(2)新增釋出財物作業子系統，俟完成釋出作業後，系統將自動以E-MAIL通知全校。
12.賡續辦理校園規劃小組會議相關業務，並出席109/12/8之校務發展委員會。
13.辦理員生社、教師會、台灣創新發明教育學會，及台灣智慧生活科技學會等單位，申請續租本校空間案。
14.110年本校建築物及動產火險投保乙案，由兆豐產物保險股份有限公司以133,609得標，並於12/24完成驗收。
15.完成109年下半年本校經管國有公用被占用不動產處理情形報部作業，並函知占用戶依限於110/1/15日前繳納補償金共計3,855元。
16.為利110年度盤點前置作業，特於1/21至1/29共7天工作日再次辦理廢品點收作業，請各單位配合分流作業，依約定時間入庫，以免擁塞造成不便。
17.本校109年12月份線上簽核公文績效指標79.84%(1556/1949)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率77.68%(1556/2003)。
18.本處109年12月份線上簽核公文比率75.31%(122/162)，其中線上簽核公文佔收創文比率60.40%(122/202)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
19. 109年12月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數67件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)675件，其中全程線上簽核數312件，電子公文(當月結案)歸檔2023件，發文平均使用日數為2.35。
20.完成新進同仁、轉單位同仁、退休同仁及單位名稱之電子公文異動設定。
21.文書組保管之會計憑證目前主要置於誠樸館1樓G107、G108、G109、G110及G111等空間約400箱，囿於空間不足，部份裝箱會計憑證因檔案架空間不足無法上架而堆疊於地面。爰以每年平均約45箱會計憑證檔案需求數，爭取會計憑證檔案庫房空間需求約112坪，案經簽奉校長核示：請主秘瞭解現階段及未來校控空間，俾供通盤考量及預作規劃。(截至109年12月尚未核撥庫房空間)
22.落實公文歸檔管考，協助業務單位完成未歸檔公文後續清查(含銷號)作業。
23.持續辦理本(109)年度已屆保密期限機密檔案清查作業。
24.本校附設進修學院暨附設專科進修學校組織規程，業經教育部109年9月18日臺教技(二)字第1090136153號函同意廢止；其因應學制歸併之組織調整，謹依規定辦理本校附設進修學院暨附設專科進修學校等二校之簡級(乙)印及校長職章印信繳銷作業，業奉教育部109年10月28日以臺教秘(三)字第1090155830號函核轉行政院，並奉行政院秘書長109年11月4日院臺人字第109013521號函同意發還截角廢舊印信在案；本案廢舊印信並已領回，專簽後於110年1月5日奉核轉由創辦人辦公室典藏於校史館。
25.應業務需要，已於109年12月5日以勤益科大總字第1091200485號函陳教育部，就本校簡級(乙)印套印於總預算案、總預算、總決算、學位證書、學位證明書等9種文件上；其後因主計室所提供之套印樣張未符規定，已請主計室重新提供，並於110年1月5日以勤益科大總字第1090001690號函重新陳報教育部中。
26.本校「電子公文檔案管理系統」使用迄今已達10餘年之久，其使用IE瀏覽器執行程式日前微軟公司公佈自109年11月30日起將停止支援，亦即IE瀏覽器將完全不再更新任何與安全資訊有關的防護措施。已上專簽爭取經費，希望於111年度前推行升級二代公文系統。
27.出納組重要工作事項
1. 辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
2. 辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
3. 辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
4. 辦理109學年度第一學期繳費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
5. 配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
6. 辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
7. 學校各項支出辦理支票開立支付作業及零用金(小額)支付工作。
8. 配合學校校務基金運作辦理定期存款作業。
9. 辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
(10)辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
(11)辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
(12)完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制及本校經管帳戶清理相關業務。
(13)完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
28.本校目前定存資金共計截至109/12/31總定存值1,480,944,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約257,341,482元（統計至110年01月03日）。
29.12月份電子支付款共支付1,030,685元。