109年6月總務簡訊
本校近期重要建設工程進度表
項次	工程名稱	工程主要節點	工程進度與執行內容
1	開發案環境影響差異分析	決標日期：1060905 / 開工日期：1061006 / 完工日期：1090302 / 驗收日期：1090428	變更新校區開發計畫書部分，台中市政府都發局已於108.09.05日審查同意。另環境影響差異分析報告部分，市府環保局已於109年3月2日審查同意在案。目前簽辦尾款付款事宜。
2	學生活動廣場新建工程	決標日期：1081210 / 開工日期：1090214 / 完工日期： / 驗收日期：	施工中，至5月底之預定進度為79.71%，實際進度為79.24%，因雨天因素落後0.47%。
3	新校區北側綠籬及其他景觀與排水改善等工程	決標日期：1090225 / 開工日期：1090423 / 完工日期： / 驗收日期：	施工中，至5月底之預定進度為16.15%，實際進度為16.15%。
4	新校區北側景觀及步道設施等工程	規劃完成日期：1090313 / 基設完成日期：1090406 / 細部設計完成日期：1090504	本案已於109年6月4日召開第二次細部設計審查會議，目前由三草公司辦理修正中。
5	「資源回收站新建工程」	決標日期：1081126 / 開工日期：1090211 / 完工日期： / 驗收日期：	施工中，至5月底之預定進度為4%，實際進度為8.65%。
6	運動場看臺新 / 建工程	設計完成日期：1070908 / 決標日期：1081119 / 開工日期：1090311 / 預定完工日期：1100603 / 驗收日期：	施工中，5月因下雨影響工程進度，至月底之預定進度為2.6%，實際進度為2.94%，超前0.34%。
7	新校區大門等新建工程	決標日期： / 開工日期： / 完工日期： / 驗收日期：	已於109年5月26日辦理開標作業，共計兩家廠商投標，預計109年6月8日辦理評選作業。
8	新校區停車場(停3)新建工程	規劃完成日期： / 基本設計完成日期： / 細部設計完成日期：	本工程委託技術服務採購案已於109年4月7日召開評選會議，並於4月22日完成議約工作。另本案於6月8日邀集相關單位召開規劃成果審查會議。
9	學生宿舍新建工程	規劃完成日期：1080610 / 基本設計完成日期：1080812 / 細部設計完成日期：1081108	本案第一次公開招標流標，發包資料經微調後已辦理第二次公告，工程開標作業訂於6月9日，隨後定於6月16日召開評選會議。

2.積極辦理全校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔及場地管理等各項事務支援工作。
(1) 於109年5月28、29日進行機械館旁停車場榕樹及椰子樹修剪作業。
(2) 圖書館與工具機大樓間之鳳凰木因連日大雨的關係導致傾倒，為維護環境清潔及保持車道暢通已立即於109年5月29日請廠商清理。
3.109年5月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於109年5月27日清運完畢。目前垃圾場子母車僅提供清運一般垃圾。
4.持續受理本校場地借用事宜，109年5月份申請時數計1,033小時。
5.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
(1)本年度全校設備費103,464,000元，截至5月31日止已支付26,896,504元。
(2) 109年5月份辦理各單位財務採購案決標金額約計新臺幣978萬餘元。
(3)109年5月份辦理各單位財務採購案計22件。
(4)於109年5月7日提醒各單位儘速提出採購案。
6.積極處理本校事務支援申請案件，109年5月份申請件數計65件。
7.完成進修推廣部反應照明維修，範圍：國秀樓前草皮燈、國秀樓東側小路燈、誠樸館探照燈、工程館草皮燈、機械館草皮燈、7-11前草皮燈工管館前探照燈等區域。
8.因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，相關防治工作如下：
(1) 持續於每日上午及下午將公共區域扶手、門把及電梯擦拭消毒。
(2) 持續辦理各項防疫物資採購，及提供各一級單位領取75%酒精、次氯酸錠等。
(3) 持續於每週五進行全校外圍環境消毒作業。
9.駐警隊工作報告：
車輛管理	停車證業務	意見反映
協助調閱監視畫面計8件。 / 東側門伸縮門故障排除。 / 簽辦「建置程式系統管制一人登記兩台車號，但同時只限其中一輛進出校園門禁管制」乙案。 / (4 )配合主計室查帳作業。 / (5 )三、四月營業稅核銷。	國秀樓旁停車場施作反射鏡。 / 受理車證申辦作業。 / )停車繳費機、發票機故障排 除。 / )車證管理系統維護請購。 / (5 )停車收費週結報作業。 / (6 )109學年度專任教職員、學生申辦停車識別證前置作業。	(1)回覆校務意見反映案件2件。 / )辦理函復教育部轉民眾陳情本校與坪林公園停車場聯外道路車輛違停乙案，將於兩側道路旁裝置固定式分向桿，防止違規停車。 / )答覆108-2師生校務座談會書面提案。

10.5月19日召開財產管理系統說明會，向教學單位主管說明相關事宜、並做成決議如下:
(1)修訂本校財物管理辦法以符合行政院相關法規之規範。
(2)研擬本校主計請購系統與財產管理系統「財產增加作業」欄位介接功能。
(3)財產管理系統之流程，確實可達到縮短整體請購與核銷流程之效益，但在不增加教學單位負擔的前提下，先行撤回由請購單位（人）填造財產增加單作業之推動，仍由保管組製作、列印，俟前述法規修訂及介接功能完成後公告實施。
11.自5月中旬起受理本年度109年度報廢申請作業，並分散於平日均受理報廢作業，至倉庫滿載後將通知
暫停受理，並於完成拍賣品及廢品之清運作業後再行開放。
12.完成本校財產折舊及財產增減報表製作，並將5月份表陳報教育部。
13.本年度初盤作業均已完成，本組同仁正彙整初盤相關報表，複盤將在疫情穩定後，再規劃時程。預計於6月20日前完成複盤之計畫設定與整體測試，並確認手機APP掃描與筆電模擬器掃描均可使用。
14.配合本校新校區開發作業，已完成新校區校地之預為分割，並持續進行新校區 校地變更編定之作業，目前案件已於6/1送達地政局，但案件審查期限為3個月，恐難配合本校委託代書遞交有關營繕組擬申請建照之時程辦案，如需再送水保審查時，其費用與時程將更高更久。
15.本校財產標籤更新為QR Code之作業，已將新標籤印送各單位，請保管使用人於6/30前完成財產標籤更換張貼作業。
16.持續協助本校同仁使用新財管系統，並進行該系統各項表單之增修與調整；更新財產增加單作業表單，辦理財管系統APP盤點表單修改、報廢介面功能調整校正事宜與APP測試及回饋等業務。
17.有關5/19會議決議事項，已於6月初完成主計請購系統增設相關欄位，及介接介面之調整(如下圖)，目前本組與系統公司正協商有關財管系統架構部份之調整與銜接；本校財物管理辦法之修訂將於本次會議提案討論。
18.完成本校公共空間管理辦法草案之擬訂，俟長官修改後再行提案討論。

19.本校109年5月份線上簽核公文績效指標82.77%(1302/1573)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率81.32%(1302/1601)。
20.本處109年5月份線上簽核公文比率81.48%(132/162)，其中線上簽核公文佔收創文比率72.13%(132/183)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
21. 109年5月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數14件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)529件，其中全程線上簽核數272件，電子公文(當月結案)歸檔1611件，發文平均使用日數為2.40。
22. 完成新進同仁、轉單位同仁、退休同仁及單位名稱之電子公文異動設定。
23. 本組保管之會計憑證目前主要置於誠樸館1樓G107、G108、G109、G110及G111等空間約400箱，囿於空間不足，部份裝箱會計憑證因檔案架空間不足無法上架而堆疊於地面。爰以每年平均約45箱會計憑證檔案需求數，爭取會計憑證檔案庫房空間需求約112坪，案經簽奉校長核示：請主秘瞭解現階段及未來校控空間，俾供通盤考量及預作規劃。
(1)主計室依會計法規定，將105會計年度會計檔案移由本組保管，經查，共計會計憑證41箱，因檔案庫房已無對應空間，併案陳請核撥庫房空間，經校長裁示「請主秘協助總務處文書組解決檔案庫房空間問題」。
(2)經多次協調，主計室已擬函申請經濟部就88-95會計年度補助或委辦計畫之會計憑證報表同意銷毀。
24. 落實公文歸檔管考，協助業務單位完成未歸檔公文後續清查(含銷號)作業。
25. 持續辦理本(109)年度已屆保密期限機密檔案清查作業。
26. 配合全校防疫，商借圖書資訊館一樓廣場作為公文交換中心，已與校安中心協調將配合學校行政人力分流作業期程，解封後返回行政大樓地下一樓，惟公文交換期間相關人員仍應配戴口罩。
27. 已於109年5月26日召開政治檔案全面清查小組第一次會議，會議決議重點，簡陳如次：
(1)創辦人辦公室管有之77年度至85年度校史資料，由指派委員至創辦人辦公室逐一檢視文件內容，釐清是否含有符合「政治檔案條例」第3條第1款定義之政治檔案。
(2)餘依各單位繳回政治檔案全面清查盤點通報表逐項檢視，確定均無政治檔案，清查小組不再派員至各單位逐案檢閱。
28.依據主任秘書指示檢討改善本校機密檔案專用封套(彌封貼條)，並研擬重新規劃設計案，簽奉核准自現有機密檔案專用封套用罄後，再依新規劃設計案委外印製。
29.教育部委請本校協助辦理文書檔案管理教育訓練案，已具函申請教育部經費補助中；相關資訊：
(1)日期及地點：109年8月13日(星期三)於本校行政大樓四樓會議室
(2)課程及師資：函請國家發展委員會檔案管理局協助派員擔任授課講座
「檔案清理、鑑定及銷毀」：許長仕副組長
「檔案立案編目」:洪元元科長
30.出納組重要工作項目：
1. 辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
2. 辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
(3 )辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
(4 )辦理108學年度第二學期繳費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
(5 ).配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
(6 )辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜，多功能自動繳費機之收費相關業務。
(7 )配合學校各項支出辦理支票開立支付及零用金(小額)支付工作。
(8 )辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜，所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。。
(9 )完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制及學校校務基金運作辦理定期存款作業。
(10)召開校務資金管理委員會投資管理小組108學年度第二次會議。
31.本校目前定存資金共計截至109/05/31總定存值1,484,764,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約205,941,284元（統計至109年06月03日）。
32.辦理政府網路採購卡電子支付作業，4月份電子支付款共支付1,607