108年元月總務簡訊
本校近期重要建設工程進度表：
項次	工程位置	工程名稱	工程主要節點	工程進度與執行內容
1	工具機學院大樓	公共藝術設置	決標日期：1070807 / 開工日期：1070814 / 完工日期：1071211 / 驗收日期：1071219	本案已於107年12月19日完成驗收作業，後續進行改善措施及撰寫設置完成報告書，預計於108年1月送文化局審議。
2		室內裝修工程 / (隔間部分)	決標日期：1070919 / 開工日期：1070925 / 完工日期：1071110 / 驗收日期：1071128	已完工驗收，付款至90%，目前積極辦理申請室內裝修合格證明作業中。
3		藝術中心裝修工程	決標日期：1071121 / 開工日期：1071208 / 完工日期：1080406(預計) / 驗收日期：	施工中，截至107.12.31.止之實際進度為26%。
4	新校區	南側景觀及道路交通等改善工程	決標日期：1070710 / 開工日期：1070903 / 完工日期： / 驗收日期：	施工中，至12月底預定進度80.83%，實際進度55.15%。
5		開發案環境影響差異分析	決標日期：1060905 / 開工日期：1061006 / 完工日期： / 驗收日期：	變更開發計畫修正中(台中市都發局已於107.12.14日召開專案小組審查會議，目前由顧問公司依會議結論辦理資料修正事宜)
6		北側整地排水及步道設置等工程	決標日期：1070911 / 開工日期：1071024 / 完工日期： / 驗收日期：	施工中，至12月底預定進度25.62%實際進度36.88%。
7		運動場看臺工程委託技術服務	訂約日期：1070529 / 規劃完成日期：1070611 / 設計完成日期：1070908	建物建築執照申請作業，因需俟新校區開發變更完成後復行辦理。
8		運動場看臺植栽移植工程	決標日期：1071029 / 開工日期：1071120 / 完工日期：1080418 / 驗收日期：	廠商業於11月辦理第一次樹木斷根作業，預計於108年1月25日辦理第二次斷根作業。
9		東南側營舍整修工程	決標日期：1071128 / 開工日期：1071220 / 完工日期：1080418(預計) / 驗收日期：	施工中，截至107.12.31.實際進度為16%。
10	青永館	「青永館游泳池部分熱泵主機汰換暨系統整修工程」委託技術服務	訂約日期：1080102 / 規劃完成日期： / 設計完成日期：	由勁祥空調有限公司得標，工期為通知日起45日曆天內完成
11	國秀樓、管理館、工程館等	電梯汰換工程	決標日期：1070222 / 開工日期：1070313 / 完工日期：1071123 / 驗收日期：1071211	已於107年12月11日完成驗收，目前簽辦結案付款等後續事宜。
12	污水處理廠	設備更新工程	決標日期：1070731 / 開工日期：1070820 / 完工日期：1070416(預計) / 驗收日期：	施工中，截至107.12.31.實際進度為94%。
13	太平運動公園	運動公園球場新建工程	決標日期：1071012 / 開工日期：1071029 / 完工日期：1071217 / 驗收日期：1071225	本案已於107年12月25日完成驗收，正辦理核銷結案作業。

2.積極辦理新校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔。
3.持續督導及維護本校環境清潔及場地管理等各項事務支援工作，並於107年12月25日進行全校區割草。
4.107年12月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於107年12月27日清運完畢。目前彈藥庫垃圾
  子母車僅提供清運一般垃圾。
5.持續受理本校場地借用事宜，107年12月份申請時數計3507小時。
6.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
(1) 12月份辦理各單位財務採購案決標金額約計新臺幣1,287萬餘元。
(2) 辦理108年度圖書館電子資源及電子書採購。
7.持續辦理勞健保加退保事宜；積極處理本校事務支援申請案件，107年12月份申請件數計103件。
8.駐警隊工作報告：
工作事項	工作事項
(1 )協助調閱監視畫面計11件。	(2)辦理過夜停車申請1件、危安處理報告1件：車輛於校內高速行駛。
(3)簽辦校務意見信箱：東側門旁小門是否開啟、洪厝段新制收費費用太高。	(4)太平區公所函請本校加強宣導中山路一段215巷禁止機車停放，配合公告全校師生週知。
(5)107學年度下學期兼任教師停車識別證申辦作業。	)107年12月18日召開第38次校園交通安全管理暨教育委員會會議。
)108年度警衛勤務下訂及新訂來賓入校SOP。	)工業工程與管理館旁施行人車分道。

9.持續辦理報廢減帳作業。
10.依財政部國有財產署「國有財產產籍管理作業要點」第19點之規定製作國有財產增減表及增減結存表月報、季報、年報，並函報教育部。
11.製作全校財產、非消耗品及無形資產之入帳、減損相關表件。
12.辦理固定資產攤提折舊作業及庫發品發放及結存統計作業。
13.辦理評鑑相關業務。
14.辦理108年盤點計畫暨初盤與復盤相關作業。
15.完成勤益段249地號(青永館至文化系館間)圍牆外違建清查、鑑界並完成占用面積測量作業等相關業務。
16.完成彈藥庫保存登記相關業務及全校108年度動產、不動產火險採購事宜。
17.完成擴充硬碟之請購，持續改善現行財產管理系統軟設備，並規劃新系統模組之汰換，與虛擬化伺服器作業，以利線上財管作業，並落實採購端經辦人登錄作業，未來將採全面線上作業模式。
18.完成中華段640地號土地相關業務之處理。
19.持續辦理107學年度校園規劃小組相關業務。
20.完成勤益段13地號占用戶補償金收繳及2戶自行拆除占用建物等事宜，共計收取42,843元補償金，收回土地40.26平方公尺，請營繕組協助構築圍牆，以免再被占用。
21.為配合辦理108年度盤點作業，財管系統需於2月中下旬關閉列印盤點資料，各單位如有申請財產移轉案，請於2月11日(星期一)下午5時前送達保管組，以相關作業。
22.撰寫109年度概算，108年度預算需求之編列。
23.本校107年12月份線上簽核公文績效指標77.93%(1338/1717)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率76.24%(1338/1755)。
24.本處107年12月份線上簽核公文比率85.96%(153/178)，其中線上簽核公文佔收創文比率74.63%(153/205)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
25.107年12月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數24件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)604件，其中全程線上簽核數249件，電子公文(當月結案)歸檔1766件，發文平均使用日數為2.47。
26.完成新進同仁、轉單位同仁及單位名稱之電子公文異動設定。
27.依工作計畫已於107年12月5日完成新進同仁及登記桌電子公文教育訓練作業。
28.為辦理本校管有之81年12月31日前已屆移轉年限之永久檔案保存價值鑑定，依規定並配合學年主管聘任期程，簽准設置「檔案保存價值鑑定小組」在案(一任兩年107年8月1日至109年7月31日)。
29.依據「國家發展委員會檔案管理局」訂頒之「大專校院類檔案保存年限基準表(GRS)」規定完成本校「檔案分類及保存年限區分表」檢視及簽核作業，奉校長核定後已完成電子公文系統修正設定，並自108年1月1日施行。
30.因應國家發展委員會檔案管理局於108年1月起停止維運現行之eClient公文電子交換系統，本校配合教育部更換現行之公文電子交換系統為共用收發平臺，依據教育部通知，將於1月22日(二)停止發送電子公文，發文改以紙本方式寄送。系統更換作業預計於1月23日(三)完成。為避免影響各單位公文發文時效，已於1月16日進行預告作業，提醒各單位處理之公文如具有時效性，應提早作業因應。
31.本校107年度綠色採購比例為98.29%，已達教育部規定年度需達90% 標準之要求，108年度各單位仍需賡續保持。
32.依職業安全衛生法及勞工健康保護規則規定，聘任職業護理人員乙名，已於本(108)年1月15日到校報到，現正辦理職前訓練。
33.辦理經濟部能源局107年度「非生產性質行業能源用戶節約能源查核制度申報」，預定於本(1)月31日前完成上網填報作業。
34.有關職業安全衛生署中區職業安全衛生中心去(107)年11月27日來校實施安全衛生檢查，計有五項缺失，已簽會相關單位進行改善，本組近期將進行複查，俾於期限內完成改善，避免受罰。
35.本校ISO50001(能源管理系統)業已於去(107)年12月完成外部稽核作業，該系統通過驗證書已送到校。
36.本校申請臺中市政府「107年住商節電補助計畫」，業已完成驗收作業，相關核銷資料及單據已傳送申請網站，辦理結案作業。
37.辦理本校108年度公共意外責任險投保作業。
38.出納組重要工作項目：
(1)辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
(2)辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
(3)辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
(4)辦理107學年度第一學期學雜費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
(5)配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
(6)辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
(7)辦理零用金(小額)支付工作。
(8)配合學校校務基金運作辦理定期存款作業事宜。
(9)配合學校各項支出辦理支票開立支付作業。
(10)辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
(11)辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
(12)辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
(13)完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制。
(14)完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
(15)完成本校經管帳戶清理相關業務。
(16)本校目前定存資金共計截至107/12/31總定存值1,301,114,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約48,897,216元（統計至108年01月03日）。
(17)十二月份電子支付款共支付4,356,668元。
(18)辦理本校投資收益收支管理要點法規修正事宜。
(19)108年1月15日召開108年度投資管理小組第一次會議。